## FUNCIONALIDADES
FUNCIONALIDADE	DEFINIÇÃO DE PRONTO
Tela de coleção de vídeos	- Acesso à tela de coleção de vídeos desbloqueados / - Liberação dos vídeos de acordo com o avançar das fases / - Armazenamento dos links para streaming de vídeos por fase (storage ou JSON on-line) / - Tela de player com função de fullscreen

## FUNCIONALITIES BACKLOG
FUNCIONALIDADES	ENTREGÁVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	PRIORIZAÇÃO	EXECUTOR	CRITICIDADE	DATA	OBSERVAÇÃO	STATUS
Fun_1	Streaming de video	Incluir vídeos como streaming ao invés de serem arquivos do projeto	Funcionalidade	4	Zé Roberto	*	16/10/21	Depende da execução do item Con_13	AGUARDANDO
Int_2	Tela de seleção de fase	Ajustar a tela de seleção de fase para modelo de mapa	Interface	#	Zé Roberto	*	16/10/21	Depende da execução do item Con_12	AGUARDANDO
Int_3	Tela de Configuração	Criar a tela de configuração	Interface	2	Zé Roberto		16/10/21		WIP
Int_4	Tela de Seleção de Vídeos	Criar tela de seleção de video para assistir	Interface	5	Zé Roberto		16/10/21		AGUARDANDO
Fun_5	Seleção de vídeos para assistir	Configurar vídeos liberados segundo fases completadas na tela de seleção de videos	Funcionalidade	6	Zé Roberto	*	16/10/21	Depende da execução dos itens Con_12 e Con_13 e Int_4	WIP
Int_6	Player de vídeo	Criar o Player de vídeos	Interface	7	Zé Roberto	*	16/10/21	Depende da execução do item Fun_1	WIP
Int_7	Informações sobre o jogo e desenvolvedores	Criar página About	Interface	#	Zé Roberto		16/10/21		AGUARDANDO
Fas_8	Fase 2	Implementar fase já modelada	Fase	#	Zé Roberto		16/10/21	Aguardando o término de atividades globais	WIP
Fas_9	Fase 3	Implementar fase já modelada	Fase	#	Zé Roberto	*	16/10/21	Aguardando fim da atividade Fas_8	AGUARDANDO
Fas_10	Fase 4	Implementar fase já modelada	Fase	#	Zé Roberto	*	16/10/21	Aguardando fim da atividade Fas_9	AGUARDANDO
Fas_11	Fase 5	Implementar fase já modelada	Fase	#	Zé Roberto	*	16/10/21	Aguardando fim da atividade Fas_10	AGUARDANDO
Con_12	Arquivo de salvamento de configuração e nível atual	Criação e leitura de arquivo de salvamento do estado de jogo	Configuração	1	Zé Roberto	!	24/10/21		WIP
Con_13	Dicionário de fases e endereço do vídeo	Criação de arquivo de configuração contendo o endereço do vídeo a ser liberado para cada nível concluído	Configuração	3	Zé Roberto	!	16/10/21		WIP
Int_13	Botões de Navegação no fim de Fases	Incluir os botões: HOME, PROXIMA FASE e REPETIR FASE na tela final	Interface	#	Zé Roberto		16/10/21		WIP
Des_14	Tela de Carregamento	Criar a tela de carregamento do jogo com a logo da TechCarta ou BM	Design	#	Zé Roberto		18/10/21		AGUARDANDO	Legenda
										!	Item crítico: Serve de base para execução de outros itens
										*	Item que depende de execução de outros itens críticos
										#	Sem tratamento definido ainda para o backlog de atividades

## TASKS BACKLOG
TASK ITEM	ITEM DE BACKLOG	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	TIPO ATIVIDADE	IMPEDITIVO	PRIORIZAÇÃO	DATA ENTRADA EM BACKLOG DE ATIVIDADES	DATA ENTRADA EM DEV	DATA ENTRADA EM TESTE	DATA DE CONCLUSÃO
Con_12_01	Con_12	Criação do arquivo de configuração do jogador (STORAGE)	Criação do arquivo de status de jogo, contendo: / - Estágio atual, / - Parâmetros de configuração do jogador	Base de Dados		1	16/10/21	18/10/21	22/10/21	24/10/21
Con_12_02	Con_12	Fazer a aplicação ler o arquivo de configuração do jogador	Colocar o método de leitura do arquivo de configuração no início da aplicação, antes de abrir a primeira tela. / Configurar as variáveis globais de fase e configurações de áudio de acordo com o arquivo	Desenvolvimento		1.1	16/10/21	19/10/21	19/10/21	24/10/21
Con_12_03	Con_12	Salvamento de dados no arquivo de configuração	Salvamento dos dados no arquivo de configuração: / - Salvar os parâmetros da janela de configuração / - Salvar estágio concluído e qual o próximo estágio a ser feito	Desenvolvimento	Depende de ter atela de configurações do jogador pronta	1.2	16/10/21	20/10/21	23/10/21	24/10/21
Con_12_06	Con_12	Alteração da fase atual ao conclusão de uma fase	Salvar em Storage e em variável global a próxima fase do jogo, permitindo que o usuário possa passar iniciar da fase atual na próxima vês que iniciar o jogo	Desenvolvimento			23/10/21	23/10/21	24/10/21	24/10/21
Con_12_21	Con_12	Inserir comando de próximo nível na conclusão de fase	Inserir o botão de próximo nível na janela de conclusão de fase	Desenvolvimento			23/10/21
Con_13_04	Con_13	Criação da base de dados contendo a informação de link do vídeo por fase	Criação do arquivo com os seguintes dados: / FASE: número da fase / LINK: Link para o streaming de vídeo / THUMB: Imagem para miniatura	Base de Dados		6	16/10/21
Con_13_05	Con_13	Criação da miniatura dos vídeos, status: Liberado e bloqueado	Criar imagens para as histórias. Coloridas para histórias já liberadas e em tons de cinza para fases que ainda não foram executadas	Design Gráfico		7	16/10/21
Con_13_06	Con_13	Leitura da faze atual para carregar dados liberados para o usuário	Identificar quais vídeos estarão liberados para visualização segundo a fase atual do usuário. / LIBERADOS: Da fase anterior a atual para trás / BLOQUEADOS: Da fase atual em diante	Desenvolvimento		10	16/10/21
Int_4_07	Int_4	Criação conceitual da tela de seleção de vídeos	Criar modelo da tela de seleção de vídeos	Design Gráfico		8	16/10/21
Int_4_08	Int_4	Criação da cena de seleção de vídeos	Criação da cena conforma modelo no Gdevelop	UX/UI		9	16/10/21
Int_4_09	Int_4	Criar as interações (eventos) da cena de seleção de vídeo	Criar eventos de carregamento de vídeos liberados e não liberados, clique de mouse para carregamento do player, botões de navegação para o jogo	Desenvolvimento	Depende de ter a interface do player criada	13	16/10/21
Int_6_10	Int_6	Criação conceitual do Player	Criar modelo do player de vídeo	Design Gráfico		11	16/10/21
Int_6_11	Int_6	Criação da cena do player	Implementação do modelo gráfico criado nainterface do Gdevelop	UX/UI		12	16/10/21
Int_06_16	Int_6	Criação da cena do player	Criação das ações e eventos de botões	Desenvolvimento
Int_3_12	Int_3	Criação conceitual da cena de configuração	Criação conceitual da tela de configuração	Design Gráfico		2	16/10/21	18/10/21	-	19/10/21
Int_3_13	Int_3	Criação da cena de configuração	Implementação do modelo visual na interface do Gdevelop	UX/UI		2.1	18/10/21	19/10/21	19/10/21	24/10/21
Int_3_22	Int_3	Criação da cena de configuração	Escolher a música de tela de pause	Design de Audio		2.2	19/10/21
Int_3_14	Int_3	Criação da cena de configuração	Criação das ações de configuração de áudio: / - Volume (canais 1, 2, 3) / - Mute (canais 1, 2, 3)	Gestão de Áudio		2.3	18/10/21	19/10/21	20/10/21	24/10/21
Int_3_15	Int_3	Criação da cena de configuração	Salvamento das configurações em storage de configuração do usuário	Desenvolvimento		2.4	18/10/21	19/10/21	23/10/21	24/10/21
Int_3_19	Int_3	Inserir botão de configuração nas fases	Inserir botão de acesso a cena de pause dentro das fases	Desenvolvimento	Depende de ajustar o modelo de acesso à cena por PAUSE e não por troca completa de cenário		22/10/21
Int_13_18	Int_13	Primeira indicação da próxima fase para teste de salvamento da fase	Cópia da fase 1 com ajuste mínimo de indicação que se trata da fase 2	Desenvolvimento			23/10/21	23/10/21	23/10/21	24/10/21
Int_3_23	Int_3	Inserir link para cena de SOBRE	Inserir funcionalidade de acesso à cena de sobre o jogo, contendo versão e informação de desenvolvimento	Desenvolvimento	Depende da criação da cena SOBRE		03/11/21
Int_3_24	Int_3	Alterar o acesso à janela de configuração e retorno para cena de jogo (em pause)	Realizar ajustes para que a cena que acessa a configuração pnão precise ser finalizada, mas apenas pausada e depois possa ser retomada de onde parou	Desenvolvimento			03/11/21

## TASKS CFD
DATA	TASKS EM BACKLOG	ITENS EM DESENVOLVIMENTO	ITENS EM TESTE	ITENS CONCLUÍDOS	PDCA
16/10/21	13	0	0	0	Semana 01
18/10/21	16	2	0	0
19/10/21	16	6	1	1
20/10/21	16	7	1	1
21/10/21	16	7	1	1
22/10/21	17	8	3	1
23/10/21	21	9	4	1	Semana 02
24/10/21	21	9	9	9
25/10/21	21	9	9	9
26/10/21	21	9	9	9
27/10/21	21	9	9	9
28/10/21	21	9	9	9
29/10/21	21	9	9	9
30/10/21	21	9	9	9	Semana 03
31/10/21	21	9	9	9
01/11/21	21	9	9	9
02/11/21	21	9	9	9
03/11/21	24	9	9	9
TASKS CFD
Cumulative Flow Diagram das Atividades de Desenvolvimento
TEMPO
ITENS

Build: 11.10_21

Build: 10.10_21

## PROJECT FLOW
DATA	AGUARDANDO	WIP	CONCLUÍDO
24/10/21	8	7	0

## BUILDS
BUILD	BUILD VERSION	DATA	HORA	TIPO	DESCRIÇÃO
1	00.01.10_20	30/10/20	16:56:53	Android	POC
2	00.02.10_20	31/10/20	02:22:48	Android	POC (ver. 0) aparição pública
3	00.03.01_21	09/01/21	20:21:12	Android	Deploy para testes de funcionalidades
4	00.04.01_21	15/01/21	00:34:35	Android	Deploy para testes de funcionalidades
5	00.05.01_21	15/01/21	09:45:12	Android	Deploy para testes de funcionalidades
6	00.06.01_21	16/01/21	14:20:37	Android	Deploy para testes de funcionalidades
7	00.07.01_21	24/01/21	14:53:24	Android	Deploy para testes de funcionalidades
8	00.08.01_21	24/01/21	15:23:29	Android	Deploy para testes de funcionalidades
9	00.09.02_21	11/02/21	15:38:28	Android	Deploy para testes de funcionalidades
10	00.10.10_21	16/10/21	14:12:20	Android	Última versão antes de nova gestão: / - Animação de entrada / - Efeito FX de partículas / - Inclusão de músicas e efeitos FX	Semana 00	INÍCIO DA GESTÃO ÁGIL DE PROJETO
11	00.11.10_21	24/10/21	-	Android	Previsão de deploy	Semana 01
12	00.12.10_21	30/10/21	-	Android	Previsão de deploy	Semana 02	Semana sem atividades				Feito (Teste)
										Entrega
										Previsto
										Erro
										ATRASO
Build version string criation: {build}.{MM}_{YY}