## PROJECT BACKLOG
BACKLOG ITEM	ENTREGÁVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	PRIORIZAÇÃO	EXECUTOR	CRITICIDADE	DATA	OBSERVAÇÃO	STATUS
Fun_1	Streaming de video	Incluir vídeos como streaming ao invés de serem arquivos do projeto	Funcionalidade	4	Zé Roberto	*	16/10/21	Depende da execução do item Con_13	WIP
Int_2	Tela de seleção de fase	Ajustar a tela de seleção de fase para modelo de mapa	Interface	#	Zé Roberto	*	16/10/21	Depende da execução do item Con_12	AGUARDANDO
Int_3	Tela de Configuração	Criar a tela de configuração	Interface	2	Zé Roberto		16/10/21		WIP
Int_4	Tela de Seleção de Vídeos	Criar tela de seleção de video para assistir	Interface	5	Zé Roberto		16/10/21		WIP
Fun_5	Seleção de vídeos para assistir	Configurar vídeos liberados segundo fases completadas na tela de seleção de videos	Funcionalidade	6	Zé Roberto	*	16/10/21	Depende da execução dos itens Con_12 e Con_13 e Int_4	WIP
Int_6	Player de vídeo	Criar o Player de vídeos	Interface	7	Zé Roberto	*	16/10/21	Depende da execução do item Fun_1	WIP
Int_7	Informações sobre o jogo e desenvolvedores	Criar página About	Interface	#	Zé Roberto		16/10/21		AGUARDANDO
Fas_8	Fase 2	Implementar fase já modelada	Fase	#	Zé Roberto		16/10/21	Aguardando o término de atividades globais	AGUARDANDO
Fas_9	Fase 3	Implementar fase já modelada	Fase	#	Zé Roberto	*	16/10/21	Aguardando fim da atividade Fas_8	AGUARDANDO
Fas_10	Fase 4	Implementar fase já modelada	Fase	#	Zé Roberto	*	16/10/21	Aguardando fim da atividade Fas_9	AGUARDANDO
Fas_11	Fase 5	Implementar fase já modelada	Fase	#	Zé Roberto	*	16/10/21	Aguardando fim da atividade Fas_10	AGUARDANDO
Con_12	Arquivo de salvamento de configuração e nível atual	Criação e leitura de arquivo de salvamento do estado de jogo	Configuração	1	Zé Roberto	!	16/10/21		WIP
Con_13	Dicionário de fases e endereço do vídeo	Criação de arquivo de configuração contendo o endereço do vídeo a ser liberado para cada nível concluído	Configuração	3	Zé Roberto	!	16/10/21		WIP
Int_13	Botões de Navegação no fim de Fases	Incluir os botões: HOME, PROXIMA FASE e REPETIR FASE na tela final	Interface	#	Zé Roberto		16/10/21		AGUARDANDO
										Legenda
										!	Item crítico: Serve de base para execução de outros itens
										*	Item que depende de execução de outros itens críticos
										#	Sem tratamento definido ainda para o backlog de atividades

## ACTIVITIES BACKLOG
ACTIVITY ITEM	ITEM DE BACKLOG	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	TIPO ATIVIDADE	IMPEDITIVO	PRIORIZAÇÃO	DATA ENTRADA EM BACKLOG DE ATIVIDADES	DATA ENTRADA EM DEV	DATA ENTRADA EM TESTE	DATA DE CONCLUSÃO
Con_12_01	Con_12	Criação do arquivo de configuração do jogador (JSON)	Criação do arquivo de status de jogo, contendo: / - Estágio atual, / - Parâmetros de configuração do jogador	Base de Dados		1	16/10/21
Con_12_02	Con_12	Fazer a aplicação ler o arquivo de configuração do jogador	Colocar o método de leitura do arquivo de configuração no início da aplicação, antes de abri a primeira tela. / Configurar as variáveis globais de fase e configurações de áudio de acordo com o arquivo	Desenvolvimento		4	16/10/21
Con_12_03	Con_12	Salvamento de dados no arquivo de configuração	Salvamento dos dados no arquivo de configuração: / - Salvar os parâmetros da janela de configuração / - Salvar estágio concluído e qual o próximo estágio a ser feito	Desenvolvimento	Depende de ter atela de configurações do jogador pronta	5	16/10/21
Con_13_04	Con_13	Criação do arquivo JSON contendo a informação de link do vídeo por fase	Criação do arquivo com os seguintes dados: / FASE: número da fase / LINK: Link para o streaming de vídeo / THUMB: Imagem para miniatura	Base de Dados		6	16/10/21
Con_13_05	Con_13	Criação da miniatura dos vídeos, status: Liberado e bloqueado	Criar imagens para as histórias. Coloridas para histórias já liberadas e em tons de cinza para fases que ainda não foram executadas	Design Gráfico		7	16/10/21
Con_13_06	Con_13	Leitura da faze atual para carregar dados liberados para o usuário	Identificar quais vídeos estarão liberados para visualização segundo a fase atualdo usuário. / LIBERADOS: Da fase anterior a atual para trás / BLOQUEADOS: Da fase atual em diante	Desenvolvimento		10	16/10/21
Int_4_07	Int_4	Criação conceitual da tela de seleção de vídeos	Criar modelo da tela de seleção de vídeos	Design Gráfico		8	16/10/21
Int_4_08	Int_4	Criação da cena de seleção de vídeos	Criação da cena conforma modelo no Gdevelop	Design Gráfico		9	16/10/21
Int_4_09	Int_4	Criar as interações (eventos) da cena de seleção de vídeo	Criar eventos de carregamento de vídeos liberados e não liberados, clique de mouse para carregamento do player, botões de navegação para o jogo	Desenvolvimento	Depende de ter a interface do player criada	13	16/10/21
Int_6_10	Int_6	Criação conceitual do Player	Criar modelo do player de vídeo	Design Gráfico		11	16/10/21
Int_6_11	Int_6	Criação do video player	Criação do player de vídeos no Gdevelop, com eventos	Desenvolvimento		12	16/10/21
Int_3_12	Int_3	Criação conceitual da cena de configuração	Criação conceitual da tela de configuração	Design Gráfico		2	16/10/21
Int_3_13	Int_3	Criação da cena de configuração	Criação da cena de configurações do jogo, como volume de efeitos FX, Músicas… Criar o método de salvamento da configuração no arquivo de configuração do jogador	Desenvolvimento		3	16/10/21

## ACTIVITIES CFD
DATA	ITEMS EM BACKLOG	ITENS EM DESENVOLVIMENTO	ITENS EM TESTE	ITENS CONCLUÍDOS	PDCA
16/10/21	13	0	0	0	Semana 01
18/10/21	13	0	0	0
19/10/21	13	0	0	0
20/10/21	13	0	0	0
21/10/21	13	0	0	0
22/10/21	13	0	0	0
23/10/21					Semana 02
25/10/21
26/10/21
27/10/21
28/10/21
29/10/21
ACTIVITIES CFD
Cumulative Flow Diagram das Atividades de Desenvolvimento
TEMPO
ITENS

## PROJECT FLOW
DATA	AGUARDANDO	WIP	CONCLUÍDO
16/10/21	7	7	0
23/10/21	7	7	0
30/10/21	7	7	0